## Kosten und Zeit
Stelle | Stundensatz | Pauschale | Kosten/h | Projektbeteiligung in h | Gesamt
Azubi | 6.25 | 20 | 26.25 | 70
Fachabteilung | 35 | 20 | 55 | 3
IT-Abteilung | 30 | 20 | 50

## Kostenaufstellung
Vorgang | Beteiligung | Zeit | Stundensatz | Pauschale | Kosten pro Stunde | Kosten gesamt
Entwicklung | Autor | 80 | 7.5 | 20 | 27.5 | 2200
Code-Review | IT-Abteilung | 1 | 30 | 20 | 50 | 50
technische Abnahme | IT-Abteilung | 1 | 30 | 20 | 50 | 50
Analyse/Mock-Ups/Lastenheft | Fadchabteilung | 4 | 35 | 20 | 55 | 220
fachliche Abnahme | Fadchabteilung | 1 | 35 | 20 | 55 | 55
[5 empty] | Gesamt | 2575